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ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
СКОБЕЛКІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК «ПРОЛІСОК» 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

04 вересня 2026  року                                       с. Скобелка                                         № 72-о/д

Про створення робочої групи та проведення самооцінювання за IV і V компонентами внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 2026/2027 навчальному році

Відповідно до частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», статті 41 Закону України «Про дошкільну освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2025 № 407, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Скобелківського дитячого садка «Пролісок» та річного плану роботи закладу на 2026/2027 навчальний рік, з метою визначення сильних сторін, проблемних питань і напрямів удосконалення професійної діяльності педагогічних працівників та дотримання академічної доброчесності

НАКАЗУЮ:

1.Провести у 2026/2027 навчальному році самооцінювання за IV компонентом «Забезпечення ефективності професійної діяльності, сприяння професійному розвитку педагогічних працівників» та V компонентом «Формування культури академічної доброчесності» внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО 2.Створити робочу групу з проведення самооцінювання та затвердити її склад (додаток 1).
3.Затвердити розподіл обов’язків між членами робочої групи (додаток 2).
4.Затвердити план-графік проведення самооцінювання (додаток 3).
5.Робочій групі:
1) Підготувати інструментарій за критеріями та індикаторами IV і V компонентів відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Скобелківського дитячого садка «Пролісок»  до 09.10.2026.
2) Вивчити за IV компонентом практики професійної діяльності педагогів, результати підвищення кваліфікації, самоосвіти та методичного супроводу; визначити потреби в підготовці до впровадження нового Державного стандарту дошкільної освіти.
3) Вивчити за V компонентом дотримання локального Положення про академічну доброчесність, правил зазначення авторства і джерел інформації та достовірність освітньої документації.
4) Забезпечити збір і поточний аналіз інформації у строки, визначені планом-графіком; уточнити готовність до комплексного самооцінювання з 06.03.2027 до 10.03.2027.
5) Провести комплексне самооцінювання з 03.04.2027 до 14.04.2027, узагальнити результати окремо за кожним компонентом і подати керівнику аналітичні матеріали та проєкт «Карти покращень ЗДО» до 23.04.2027.
6) За потреби уточнити результати з урахуванням додаткових матеріалів і рішення педагогічної ради та підготувати підсумкову аналітичну довідку до 24.05.2027.
6.Голові робочої групи голові ПК Віті Лозін:
1) Представити результати самооцінювання та пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу на засіданні педагогічної ради 30.04.2027.
2) Доопрацювати «Карту покращень ЗДО» з урахуванням рішення педагогічної ради, визначивши заходи, відповідальних осіб, строки та очікувані результати, до 14.05.2027.
3) Подати проєкт наказу про результати самооцінювання на підпис керівнику до 27.05.2027.
4) Урахувати висновки самооцінювання під час підготовки пропозицій до річного плану роботи закладу на 2027/2028 навчальний рік.
7.Під час проведення самооцінювання забезпечити об’єктивність результатів, захист персональних даних і недопущення рейтингового порівняння педагогічних працівників.
8.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор                            ___________________                      Вікторія ШИШКО

З наказом ознайомлені:                                               Віта ЛОЗІН
                                                                                       Марія БОЙКО






Додаток 1
до наказу Скобелківського  
дитячого садка «Пролісок» 
                                   04.09.2026р. № 72-о/д

СКЛАД
робочої групи з проведення самооцінювання за IV і V компонентами
внутрішньої системи забезпечення якості освіти Скобелківського дитячого садка «Пролісок»у 2026/2027 навчальному році

Голова робочої групи — Віта Лозін, голова ПК ЗДО, вихователь

Секретар робочої групи — Віта Лозін, голова ПК ЗДО, вихователь

Члени робочої групи:
Марія Бойко, вихователь.
Віта Лозін, голова ПК ЗДО, вихователь











Додаток 2
до наказу Скобелківського  
дитячого садка «Пролісок» 
                                    04.09.2026р. № 72-о/д

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
між членами робочої групи з проведення самооцінювання за IV і V компонентами
внутрішньої системи забезпечення якості освіти Скобелківського дитячого садка «Пролісок» у 2026/2027 навчальному році
	№
	Відповідальна особа
	Зміст роботи
	Строк виконання
	Результат

	1
	Вікторія Шишко, голова групи
	Координація роботи групи; підготовка інструментарію; узагальнення даних за обома компонентами; представлення результатів педагогічній раді; підготовка підсумкових документів.
	Інструментарій — до 09.10.2026; матеріали — до 23.04.2027; довідка — до 24.05.2027.
	Інструментарій, аналітичні матеріали, «Карта покращень ЗДО», підсумкова довідка.

	2
	Віта Лозін, секретар групи
	Організація анкетування; аналіз обізнаності педагогів із вимогами академічної доброчесності; ведення протоколів засідань групи.
	Упродовж самооцінювання; матеріали — до 20.04.2027.
	Анкети, узагальнені результати опитування, протоколи, інформація за V компонентом.

	3
	Марія Бойко, член групи
	Аналіз професійних потреб педагогів і запитів на психолого-педагогічну підтримку; узагальнення відповідних результатів анкетування; підготовка рекомендацій.
	Жовтень 2026 року — квітень 2027 року; матеріали — до 20.04.2027.
	Аналітична інформація та рекомендації за IV компонентом.

	4
	Віта Лозін,
вихователь
	Аналіз методичних матеріалів на дотримання вимог академічної доброчесності, зокрема зазначення авторства й джерел; узагальнення виявлених практик.
	Жовтень 2026 року — квітень 2027 року; матеріали — до 20.04.2027.
	Карти аналізу матеріалів, інформація та пропозиції за V компонентом.

	5
	Вікторія Шишко, голова групи
	Спостереження за застосуванням педагогами сучасних освітніх підходів; аналіз практичного використання результатів підвищення кваліфікації та підготовки до нового Державного стандарту.
	Жовтень 2026 року — квітень 2027 року; матеріали — до 20.04.2027.
	Карти спостережень, інформація та пропозиції за IV компонентом.





Додаток 3
до наказу Скобелківського  
дитячого садка «Пролісок» 
                                           04.09.2026р. № 72-о/д
д
ПЛАН-ГРАФІК
проведення самооцінювання за IV і V компонентами внутрішньої системи
забезпечення якості освіти Скобелківського дитячого садка «Пролісок» 
 у 2026/2027 навчальному році
	№
	Етап
	Зміст роботи
	Строк виконання
	Результат
	Відповідальні

	1
	Організаційний
	Опрацювати критерії та індикатори, розподілити обов’язки, підготувати інструментарій.
	Вересень — жовтень 2026 року; до 09.10.2026 — інструментарій.
	Підготовлені анкети, карти спостережень, форми аналізу.
	члени групи.

	2
	Збір інформації
	Вивчити професійну діяльність і розвиток педагогів, підготовку до нового Державного стандарту; проаналізувати дотримання академічної доброчесності.
	Жовтень 2026 року — березень 2027 року.
	Робочі матеріали, проміжні висновки.
	Члени групи за розподілом обов’язків.

	3
	Перевірка готовності
	Уточнити інструментарій, джерела інформації, виконавців і строки основного етапу.
	06–10.03.2027.
	Уточнений інструментарій.
	члени групи.

	4
	Комплексне самооцінювання
	Провести анкетування, спостереження, співбесіди та аналіз документів. Узагальнити дані окремо за IV і V компонентами.
	03–14.04.2027.
	Карти оцінювання, узагальнені дані.
	Члени групи за розподілом обов’язків.

	5
	Аналітичний
	Визначити сильні сторони й проблемні питання; підготувати аналітичні матеріали та проєкт «Карти покращень ЗДО».
	До 23.04.2027.
	Матеріали для педагогічної ради.
	члени групи.

	6
	Розгляд результатів
	Представити результати та пропозиції щодо професійного розвитку педагогів і зміцнення культури академічної доброчесності.
	30.04.2027.
	Рішення педагогічної ради.
	члени групи.

	7
	Підсумковий
	Доопрацювати «Карту покращень ЗДО», уточнити висновки, підготувати підсумкову довідку та проєкт наказу.
	Карта — до 14.05.2027; довідка — до 24.05.2027; проєкт наказу — до 27.05.2027.
	Підсумкова довідка, карта, проєкт наказу; пропозиції до плану на 2027/2028 рік.
	члени групи.



Примітка. Самооцінювання проводиться за критеріями та індикаторами, визначеними в локальному Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗДО.

Додаток 3
до наказу ЗДО №___
[дата] № _____о/д
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